## Plan TRABAJO 2019
|  | FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - GS-SST 2019 | [58 empty] | Código: FO-GTH-16
Versión: GTH - 01
Página 1 de 2
Fecha Actualización |  | ENERO 14 DE 2019 | [19 empty] | Realizado Por | [6 empty] | COPASST | [12 empty] | Aprobado Por | [9 empty] | SERGIO ADRIAN AGUDELO ALZATE
OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | ACTIVIDADES | RESPOSABLE | RECURSOS | DIRIGIDO A | FECHA DE PLANEADAS Y EJECUTADAS | [53 empty] | META |  | EVIDENCIAS APORTADAS | OBSERVACIONES
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Planeadas y Ejecutadas | % Cumplimiento
Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo. | Evaluar la política y los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer firmar por la gerencia | RSST- ARL | 152232.94 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | 0% | bar: ENERO 5
0
| Publicar política de Seguridad y Salud en el Trabajo | RSST | 152232.94 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | 0% | bar: ENERO 5
0
| Actualizar el (SG-SST), vigente para el año (De acuerdo al tamaño de la empresa | RSST- ARL | 608988.24 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | 0% | bar: MARZO 3
0
Garantizar para la organización | Formulacion del plan anual de trabajo del sistema de gestion de seguridad en el trabajo | ARL - COPASST- RSGST | 639437.64 | COPASST - ARL | [54 empty] | 1 | 0% | bar: ENERO 5
0
| Reunion del COPASST | RSST | 906338 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 12 | 0% | bar: ENERO 5; FEBRERO 4; MARZO 5; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 5; AGOSTO 5; SEPTIEMBRE 5; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 5
0
| Actualizar la matriz de peligros y riesgos | RSST - COPASST | 4569825.88 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 5 | 0% | bar: JULIO 1 to JULIO 5
0
| Capacitacion Matriz de peligros y Riesgos | RSST - ARL | 320415 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 3 | 0% | bar: MARZO 3; JULIO 4; OCTUBRE 3
0
| Actualizacion politicas de riesgo | RSST - ARL | 61870.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | 0% | bar: MARZO 3
0
| Publicar y socializar política de riesgo | RSST - ARL | 61870.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | 0% | bar: ABRIL 2
0
| actualizacion y capacitacion de riesgo boilogico | RSST - COPASST | 608988.24 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 2 | 0% | bar: ABRIL 1; OCTUBRE 2
0
| Actualizar y Publicar el reglamento de higiene y seguridad industrial | RSST | 4569825.88 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | 0% | bar: MARZO 3
0
| Actualizar el perfil sociodemográfico de la población trabajadora. | RSST - COPASST | 608988.24 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | 0% | bar: MARZO 5
0
| Actualizacion Matriz de EPP y Herramientas por labor | RSST - COPASST | 608988.24 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 2 | 0% | bar: FEBRERO 4; NOVIEMBRE 1
0
| Registrar las entregas de los EPP y Herramientas | RSST | 61870.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | 0% | bar: JUNIO 4
0
| Registrar y analizar la accidentalidad | RSST | 152232.94 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 54 | 0% | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 5
0
| Analizar la caracterización y plan de accion del ausentismo. | RSST | 152232.94 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 2 | 0% | bar: JUNIO 4; DICIEMBRE 5
0
| Elaborar, adoptar, socializar e implementar el Plan de seguridad vial | RSST - COPASST | 152233.94 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 19 | 0% | bar: JULIO 1 to OCTUBRE 4
0
| Realizar evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periodicos, retiro) | RSST | 420000 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 18 | 0% | bar: FEBRERO 1 to MARZO 1; MAYO 1 to MAYO 4; AGOSTO 1 to AGOSTO 5; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
0
| Inspección Planeada Programa de almacenamiento, aseo, orden y seguridad | COPASST - RSST | 275614 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 4 | 0% | bar: MARZO 3; JULIO 2; SEPTIEMBRE 2; NOVIEMBRE 3
0
| Realizacion de rondas de seguridad | COPASST - RSST | 275614 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 4 | 0% | bar: MARZO 5; JUNIO 3; SEPTIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
0
| Inspección Planeada al uso de equipos de protección personal. (EPP) | COPASST - Lider | 275614 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 3 | 0% | bar: MARZO 5; SEPTIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
0
| Matriz de mantenieminto de extintores | COPASST - DSST | 61870.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | 0% | bar: MARZO 3
0
| Seguimiento a las personas con restricciones laborales | COPASST - Lider | 275614 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 2 | 0% | bar: JULIO 5; DICIEMBRE 5
0
| Analizar la Caracterizacion de la Accidentalidad e incidentalidad y seguimiento al plan de trabajo | COPASST - Lider | 275614 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 12 | 0% | bar: FEBRERO 3; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 1; JULIO 5; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1; DICIEMBRE 5
0
| Actualizar normas de bioseguridad | COPASST - Lider | 608988.24 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 21 | 0% | bar: FEBRERO 1 to JUNIO 4
0
| Socializar normas de bioseguridad | COPASST - Lider | 152232.94 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 2 | 0% | bar: MARZO 4; OCTUBRE 3
0
Garantizar conocimiento de SST | Informe anual Investigación de Accidentes e Incidentes de accidentes laborales | COPASST - Lider | 61870.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | 0% | bar: ENERO 3
0
| Capacitacion taller investigacion de accidentes laborales | RSST - ARL | 818910.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 0 | #DIV/0!
0
| Dar inducción en salud ocupacional al personal nuevo y al personal que lo requiera. | RSST - COPASST | 320415 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | 0% | bar: JUNIO 1
0
Elementos de proteccion | Capacitacion Manejo seguro de herramientas cortopunzantes y manejo de guardianes | RSST - ARL | 61870.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 2 | 0% | bar: MARZO 3; OCTUBRE 3
0
| Capacitacion Uso, Vida util, mantenimiento de los EPP | RSST - ARL | 320415 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 2 | 0% | bar: MARZO 3; OCTUBRE 3
0
| Divulgacion Estandar de seguridad y Analisis de Riesgo por Oficio | RSST | 61870.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 2 | 0% | bar: MARZO 3; OCTUBRE 3
0
| Rendición de cuentas | COPASST | 818910.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | 0% | bar: NOVIEMBRE 3
0
Plan de emergencia hospitalario | Capacitacion Plan de emergencias; Concepto Generales sobre Emergencias, plan de evacuacion, primeros auxilios, Prevención y Control de Incendios-Manejo de Extintores,Técnicas Autoprotecció - como actuar ante una Emergencia | ARL | 1027451.75 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | 0% | bar: JUNIO 3
0
Plan de emergencia hospitalario | Capacitacion en atencion de Emergencias | comité mergencia y empleados | 236338.82 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | bar: JUNIO 3
0
| Reunión de la Brigada de emergencia | Brigada de emergencias | 636380 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | 0% | bar: JUNIO 1
0
| Simulacros de emergencia externa | COPASST- ARL | 472515 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 2 | bar: JUNIO 3; NOVIEMBRE 2
0
| Simulacros de evacuacin emergencia | comité mergencia y empleados | 472515 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 2 | 0% | bar: MARZO 2; SEPTIEMBRE 3
0
Programa vigilancia musculo esqueletico | Capacitacion de higiene postural y manejo de carga | COPASST- ARL | 818910.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 2 | 0% | bar: MARZO 3; OCTUBRE 3
0
| Pausas Activas o ejercicio de estiramiento | COPASST- ARL | 818910.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 2 | bar: MARZO 3; OCTUBRE 3
0
Programa de vigilancia de riesgo ionizante | educacion sobre sobre prevencion por exposicion a radiaciones ionizantes | COPASST- ARL | 236338.82 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | bar: JULIO 3
0
| Examenes de control de post exposicion a radiaciones ionizantes | COPASST- ARL | 818910.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | bar: MAYO 2
0
Programa de sustancias sicoactivas | Fomento de estilo de vida saludable | COPASST- ARL | 818910.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 2 | 0% | bar: MARZO 3; NOVIEMBRE 3
0
| Educacion y acciones preventivas e intervecncion en el uso de sutancias sicoactivas | COPASST | 818910.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | 0% | bar: NOVIEMBRE 3
0
Prograna reisgo sicosocial | Educacion sobre como Intervencion a los factotres de riesgo sicosocial | COPASST- ARL | 818910.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 2 | 0% | bar: JULIO 2 to JULIO 3
0
| Educacion para fomentar el trabajo en equipo | COMITÉ CONVIVENCIA | 818910.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | 0% | bar: FEBRERO 2
0
| Medir el Riesgo sicosocial y clima organizacional | COPASST- ARL | 818911.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 2 | 0% | bar: JUNIO 3; DICIEMBRE 3
0
| Educacion sobre comunicación y mejoramiento de las realciones interpersonales | COPASST- ARL | 818910.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 2 | 0% | bar: NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 4
0
Programa de Convivencia laboral a | Atencion con calidad al cliente | COPASST- ARL | 236338.82 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 1 | 0% | bar: MARZO 2
0
| Prevencion del acoso laboral | COPASST- ARL | 818910.59 | TRABAJADORES ESE HSJD | [54 empty] | 2 | 0% | bar: NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 4
0
CONVENCIONES |  | 30980982.66 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 14 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 210
RSST | Responsable Seguridad Y Salud En El Trabajo | # Actividades EJECUTADAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Para actualizar el cronograma, digite P si es una actividad PLANEADA | # Actividades PENDIENTES |  |  | -1 | -1 | -2 | -1 | -5 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -5 | -14 | -3 | -6 | -3 | -4 | -2 | -3 | -3 | -5 | -3 | -4 | -5 | -2 | -7 | -5 | -3 | -5 | -5 | -4 | -6 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 |  | -3 | -2 | -4 | -9 | -3 | -4 | -3 | -8 | -3 | -4 | -1 | -2 | -3 | -5
0 | Para actualizar el cronograma, Digite E, si es una actividad EJECUTADA | % Cumplimiento |  |  | ENERO 1: 0%; FEBRERO 1: 100%; MARZO 1: 0%; ABRIL 1: 0%; MAYO 1: 0%; JUNIO 1: 0%; JULIO 1: 0%; AGOSTO 1: 0%; SEPTIEMBRE 1: 0%; OCTUBRE 1: 0%; NOVIEMBRE 1: 0%; DICIEMBRE 1: 0% | 0
SANTIAGO CAICEDO RESTREPO |  |  |  |  | ABRIL 3: SERGIO ADRIAN AGUDELO ALZATE
Gerente Empresa Social del Estado |  |  |  |  | ABRIL 3: Líder del SG-SST

## % Cumplimiento
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2017
SUB PROGRAMA | TEMAS | Actividades Planeadas | Actividades Ejecutadas | Porcentaje Obtenido | GRAFICO DE CUMPLIMIENTO
EPP | Evaluar la política y los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer firmar por la gerencia | 1
| Capacitacion Uso, Vida util, mantenimiento de los EPP | 2
BRIGADA DE EMERGENCIAS | Capacitacion Plan de emergencias | 2
| Reunión de la Brigada de emergencia | 3
| Simulacros de emergencia | 2
| Simulacros de evacuacion | 4
PROMOCION Y PREVENCION DE SALUD | Examenes periodicos - Personal con restricciones laborales | 2
| Pausas Activas o ejercicio de estiramiento | 12
COPASO Y LIDER | Eleccion y Conformacion COPASST | 1
| Inspección Planeada Programa de almacenamiento, aseo, orden y seguridad | 3
| Realizacion de rondas de seguridad | 4
| Reunion COPASST | 6
| Actualizar el perfil sociodemográfico de la población trabajadora. | 2
| Matriz de mantenieminto de extintores | 1
| Dar inducción en salud ocupacional al personal nuevo y al personal que lo requiera. | 2
| Seguimiento a las personas con restricciones laborales | 12
| Inspección Planeada y Pedido uso de equipos de protección personal. (EPP) | 4
| Actualizar la matriz de peligros y riesgos | 1
| Caracterizacion de la Accidentalidad e incidentalidad y seguimiento al plan de trabajo | 12
| Actualizar normas de bioseguridad | 1
| Informe anual Investigación de Accidentes e Incidentes de accidentes laborales | 1
| Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes de accidentes laborales | 12
PLAN DE TRABAJO ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

## Grafico Cumplimiento
Inicio